그림자 정원

사전 기획서 B안 · 개발 기준선

2D 탑다운 공간 퍼즐 어드벤처 · Unity WebGL
3월드 × 5스테이지 · 스테이지 2–3분 · 총 32–48분
하드스톱 2026-08-10 00:00:00 KST · NAN2026 사전과제
개정일 2026.07.28 · 원본 DOCX/PPT V6 대비 B안

# 개정 이력 (구 → 신)

| 항목 | A안 (원본) | B안 (본 문서) |
| --- | --- | --- |
| 월드 구조 | 4×4 = 16방 | 3×5 = 15방 |
| 삭제 월드 | — | 물거울 습지원 (본편 제외) |
| 피날레 방 | X-4 | X-5 |
| 밤꽃 | 4송이 | 3송이 (지역 2 + 모체 1) |
| 스테이지 시간 | (초단편) | 방당 2~3분 |
| 총 플레이타임 | 8~12분 | 32~48분 |
| 세 등 릴레이 | World 3 습지원 | W2 후반 + W3 초반 |
| 하드스톱 | 13일(미고정) | 2026-08-10 00:00:00 KST |

# 0. 잠긴 스코프

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 장르 | 비전투 2D 탑다운 공간 퍼즐 어드벤처 |
| 엔진·플랫폼 | Unity · WebGL |
| 구조 | 3월드 × 5스테이지, 총 15개 방 |
| 월드 피날레 | 각 월드 X-5 밤꽃 개화 (W3는 모체+엔딩) |
| 스테이지 목표 | 2~3분 / 방 |
| 총 플레이 | 32~48분 |
| 제작 | 1인 · D1=2026-07-28 · 하드스톱 2026-08-10 00:00 KST |
| 플레이어 | 모아 · 무기·공격·체력 없음 |
| 조작 | WASD · Q/E · SPACE · R 만 |
| 한 줄 약속 | 켜기는 빛으로 · 끄기는 판단으로 · 이동은 그림자로 |

공식 일정: nan2026.nhn.com — 신청서·사전 과제 2026.07.10 – 08.10 (시·분 미표기).

개인 하드스톱: 2026-08-10 00:00:00 KST. 실작업 창: 2026-07-28 ~ 08-09.

# 01. 게임 개요

태양등의 빛을 이어 다음 등을 점화하고, 기둥 그림자 길로 단절된 공간을 건너 세 정원의 밤꽃을 깨운다.

구성 방향: 플레이 우선, 즉시성, 단순 입력, 공용 시스템, 한 사이클 32~48분 완결, 비전투.

# 02. 게임 플레이

## 2.1 규칙

방마다 기본 활성 태양등 1개.

비활성등은 활성등의 빛으로만 점화.

영향 범위 = 방향 부채꼴 + 최대거리 원.

같은 기둥에 다중 활성 범위 → 독립 그림자(간섭).

SPACE로 선택 활성등 OFF → 단일 그림자 길 확정.

해받이 충전 → 문 개방. X-5는 밤꽃 개화까지.

## 2.2 코어 루프

지형·등·기둥·해받이 관찰

Q/E 회전으로 다음 등 점화

다중 그림자 간섭 판독

SPACE로 한쪽 OFF → 길 확정

그림자 횡단 → 해받이·문

X-5에서 밤꽃 개화

## 2.3 완료·시간

목표 체감: 방당 2~3분.

밀도: 판단 스텝 2~4회 + 횡단·해받이 1회. 맵만 키우기 금지.

온보딩(1-1만): 10초 범위 확인 / 30초 첫 점화.

## 2.4 조작

| 입력 | 기능 | 제약 |
| --- | --- | --- |
| WASD | 자유 8방향 이동 | 격자·타일 스냅 없음 |
| Q / E | 선택 태양등 연속 회전 | 짧게 정밀 · 길게 가속 · 감속 |
| SPACE | 선택 활성등 OFF | ON 없음 |
| R | 현재 방 초기화 | 사망·체력 패널티 없음 |

# 03. 오브젝트와 상태

| 오브젝트 | 상태 |
| --- | --- |
| 태양등 | Inactive / Receiving / Active / OFF |
| 기둥 | 낮음·중간·높음 |
| 해받이 | Dormant / Charging / Charged |
| 문 | Closed / Opening / Open |
| 밤꽃 | Dormant / Blooming / Bloomed · X-5 |

# 04. 세계관과 월드 진행 (B안)

원인: 고장 난 빛 순환. 목표: 제자리를 찾아주기. 모아 = 말 없는 수습생.

삭제: 물거울 습지원. 세 등 릴레이·순서 판단 → W2 후반 + W3 초반 흡수.

| 월드 | 지역 | 스테이지 | 학습 | X-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 노을 과수원 | 1-1~1-5 | 범위 UI · 점화 · 그림자 횡단 · 첫 릴레이 | 첫 밤꽃 |
| 2 | 바람종 협곡 | 2-1~2-5 | 높은 기둥 · 다중 그림자 · SPACE OFF · 후반 세 등 릴레이 | 둘째 밤꽃 |
| 3 | 별뿌리 온실 | 3-1~3-5 | 초반 세 등 릴레이 · 중앙 집중 · 최종 릴레이 | 모체 + 엔딩 |

## 4.4 WORLD 1 · 노을 과수원

1-1~1-3 온보딩(1-1만 10초/30초). 1-4 릴레이 심화. 1-5 첫 밤꽃. 회복: 잎·수로·과수.

## 4.5 WORLD 2 · 바람종 협곡

초반 간섭·OFF, 후반 세 등 릴레이·순서. 회복: 바람종·목교.

## 4.6 WORLD 3 · 별뿌리 온실

초반 세 등 재확인, 후반 모체 집중. 3-5 모체 개화+엔딩. 회복: 뿌리·유리·야광.

# 05. 연출

오프닝: 세 문장 → 장면 → Q/E. X-5 회복 4–6초. 엔딩 20–30초: 세 빛 → 모체 → 씨앗빛이 세 지역으로. 마지막 SPACE OFF 후 퇴장.

수미상관: 시작 Q/E(빛 잇기) ↔ 엔딩 SPACE(빛 내려놓기). 세 송이 밤꽃.

# 06. 아트·사운드

| 지역 | 팔레트 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 노을 과수원 | 주황·황토·초록 | 본편 |
| 바람종 협곡 | 사암·청록·목재 | 본편 |
| 별뿌리 온실 | 보라·남색·유리빛 | 본편 |
| 물거울 습지원 | 남청·갈대빛·은색 | 본편 제외 |

음악: 미완성 4음 + 과수원/협곡/온실 3층 → 모체에서 완성. 습지원 음층 제거.

# 07. 제작 계획

## 7.1 본편 포함

3×5=15방, 밤꽃 3개

이동·회전·범위 UI·OFF·R

기둥 3높이·해받이·문·모체

릴레이·중첩·다중 그림자

과수원·협곡·온실 아트/사운드

오프닝·X-5·엔딩·WebGL·영상·문서

## 7.2 본편 제외

물거울 습지원 전체

신규 버튼·신규 퍼즐 시스템

바람·물 반사 물리 퍼즐

전투·인벤·분기·NPC·긴 컷신

동결 전 비밀의 방·대형 후속 리소스

## 7.3 12일 캘린더

| Day | 날짜 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 7/28 | 이동·회전·그림자 | 가속/감속/범위 실시간 |
| D2–D3 | 7/29–30 | 릴레이·간섭·OFF·해받이·문·R | 코어 1방 완주 |
| D4–D5 | 7/31–8/1 | World 1 (1-1~1-5) | 첫 밤꽃, 10초/30초 |
| D6–D7 | 8/2–3 | World 2 (2-1~2-5) | 간섭+세 등+둘째 꽃 |
| D8–D9 | 8/4–5 | World 3 + 엔딩 | 모체·OFF·퇴장 |
| D10 | 8/6 | 아트·사운드 · 기능 동결 | 이후 본편 기능 추가 금지 |
| D11 | 8/7 | QA · WebGL · 영상 | 브라우저 동일 동작 |
| D12 | 8/8 | 문서·PDF·링크 | 무결성 |
| D13 | 8/9 | 최종 검증·버퍼 | 8/10 00:00 하드스톱 |

하드스톱 이후: 업로드·링크 확인만. 신규 콘텐츠 금지.

## 7.4 컷 기준 (스코프 비상 축소)

| 시점 | 조건 | 조치 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| D7 종료(8/3) | W2 5방 완주 불가 | W2→4방, 세 등을 2-3~2-4 압축, X-5=2-4 | 14방, ~28–42분 |
| D7 종료 | 간섭+OFF조차 미완 | W2→3방, 세 등은 W3-1~3-2만 | 13방, ~26–39분 |
| D9 종료 | 엔딩 미완 | 개화→(가능하면 OFF)→페이드 단축 | 완결성 우선 |
| 상시 | 방 < 2분으로 흐림 | 맵 확대 금지 · 판단 스텝 +1 | 밀도 유지 |

금지 컷: 코어 시스템(릴레이·간섭·OFF·그림자 길)·수미상관·WebGL 제출물.

## 7.5 완료 확인

1-1: 10초 범위 / 30초 점화

SPACE=OFF 이해

세 월드+X-5를 32~48분 완주 (컷 시 하한 허용)

단절 발판 → 그림자 길 필수

WebGL 동일 동작

영상·문서·링크 무결성

심사 영상은 하이라이트 별도 가능

## 7.6 위험과 통제

| 위험 | 통제 |
| --- | --- |
| 회전 손맛 | D1 수치 고정 |
| 그림자 복잡도 | 3높이 + 독립 투영만 |
| 시간 팽창 | 판단 스텝으로만 채움 |
| 15방 과다 | §7.4 D7 게이트 |
| 온보딩 실패 | 1-1 10초/30초 반복 |
| 직전 기능 추가 | D10 동결 |

## 7.7 후속 문서

콘셉트 기획서

게임 아키텍처

레벨 디자인 (15방 또는 컷 후 14/13)

UI&UX

# 부록 · 정본 위치

마크다운 정본: Unity_Project/Shadow_Garden/Docs/PrePlanning_B.md

본 DOCX는 동일 B안 내용의 제출·공유용 사본이다. 원본 A안 DOCX/PPT와 충돌 시 B안을 우선한다.